**Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

**PROJE FORMU**

|  |
| --- |
| **İlçesi: KARESİ**  **Okulu: Ali Rıza Güçkan Anaokulu**  **Proje Yürütücüsü Adı Soyadı: Ali ERDEM**  **Görevi/Branşı: Müdür / Okul Öncesi**  **Projenin Adı/Başlığı: ŞEHRİMİ TANIYORUM** |
| **Giriş:**  Proje ile öğrencilerin yaşadıkların şehri tanıyarak milli ve manevi değerlerini zenginleştirmek amaçlanmıştır. |
| **Projenin Amaçları:**  Öğrencilerin Balıkesir’ i tanımaları, milli manevi duygularının gelişmesi, yaşadıkları çevrenin tarihi zenginlikleri ile ilgili farkındalık oluşturmak, sınıf ile aile arasında güçlü ilişkiler kurarak işbirlikli kalıcı öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerde olumlu davranış değişikliği meydana getirmek. |
| **Projenin Hedefleri**  Okulumuz 60 öğrencisinde,   * Proje ile öğrencilerin Balıkesir’ i tanımaları, * Bayrağımızı tanımaları, * Seyit Onbaşı’ yı tanımaları, * Şehrin türkülerini, müzik aletlerini tanımaları hedeflenmiştir. |
| **Proje Planı:**  KASIM   * “Bayrağımı tanıyorum” etkinliğinin yapılması   ARALIK   * “Şehrimin tatlarını tanıyorum” etkinliğinin yapılması   OCAK   * “Şehrimin türkülerini tanıyorum” etkinliğinin yapılması   ŞUBAT   * “Şehrimin turistik yerlerini tanıyorum” etkinliğinin yapılması   MART   * “Seyit Onbaşı’ yı tanıyorum” etkinliğinin yapılması   NİSAN   * “Müzik aletlerimizi tanıyorum” etkinliğinin yapılması   MAYIS   * Balıkesir’ in tarihi mekânlarının gezilmesi   **Proje 4/A, 4/B, 5/A, 5/B sınıflarında öğretmenlerin rehberliğinde, velilerin de iş birliği ile uygulanacaktır.**  **Proje ek bir maliyet getirmeyecek şekilde okulda ve evde bulunan imkânlarla yürütülecektir.** |
| **Projede Uygulanan Yöntemler:**   * Grup tartışması * Beyin fırtınası * Soru-cevap * Göster-anlat * Uygulamalı öğrenme * Yaparak yaşayarak öğrenme   **Projenin Uygulanması:**  Fikri ve uygulaması tamamen okulumuza ait olan projede   * Kasım ayında “Bayrağımı tanıyorum” etkinliği yapıldı. * Aralık ayında “Şehrimin tatlarını tanıyorum” etkinliği yapıldı. * Ocak ayında “Şehrimin türkülerini tanıyorum” etkinliği yapıldı. * Şubat ayında “Şehrimin turistik yerlerini tanıyorum” etkinliği yapılacak. * Mart ayında “Seyit Onbaşı’ yı tanıyorum” etkinliği yapılacak. * Nisan ayında “Müzik aletlerimizi tanıyorum” etkinliği yapılacak. * Mayıs ayında Balıkesir’ in tarihi mekânlarının gezilecek. |
| **Projenin İzleme ve Değerlendirmesi:**   * Ön test ve son test sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilecektir. * Elde edilen sonuçların yorumlanacaktır. |
| **Sonuçlar:**   * Proje bütün paydaşlara büyük katkı sağlamıştır. * Veliler çocuklarındaki gelişimi somut olarak gözlemleyebilmişlerdir. * Ulaşılabilir gerçekçi hedefler konulduğundan, hedeflere ulaşılmıştır. * Proje toplam 60 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.   **Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik:**  Proje diğer okullara örnek niteliği taşımakta, yerel ve ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilir özelliğe sahiptir. |
| **Yerel, Ulusal ve Uluslararası Basında Proje:**  Proje okulumuz web sayfasında ve sosyal medyada düzenli olarak yaygınlaştırılmaktadır. |
| **Kaynakça:** |

**Önemli Notlar:**

* Proje anlatımı konu ile alakalı resimler ile desteklenmelidir.
* Kullanılan ifadelerin yalın ve sade olmasına dikkat edilmelidir.
* Yerel, ulusal ve uluslararası basın yayın araçları ile sosyal medyada geniş yer tutan haber niteliğindeki paylaşımlar “Yerel, Ulusal ve Uluslararası Basında Proje” bölümünde belirtilmeli aynı zamanda “Kaynakça” bölümünde internet linkine yer verilmelidir.